## Product_Backlog_tareas
Total Horas: |  | 300
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
HU-1 | T-1.1 | Diseñar tablas en BD | 26
HU-1 | T-1.2 | Crear modelos y controladores en Laravel | 36
HU-1 | T-1.3 | Implementar vista en React para mostrar stock | 6
HU-1 | T-1.4 | Vincular actualización automática con ventas y compras | 6
HU-2 | T-2.1 | Crear formulario para registrar compras | 24
HU-2 | T-2.2 | Guardar compras en BD (con proveedor y fecha) | 5
HU-2 | T-2.3 | Actualizar stock automáticamente al registrar compra | 10
HU-3 | T-3.1 | Generar boleta en PDF con datos de la venta | 8
HU-3 | T-3.2 | Guardar boleta en historial de ventas | 8
HU-4 | T-4.1 | Enviar boleta PDF al cliente | 7
HU-5 | T-5.1 | Crear CRUD de categorías en BD | 9
HU-5 | T-5.2 | Asociar productos a categorías | 4
HU-6 | T-6.1 | Formulario de pérdidas (motivo, fecha, cantidad) | 29
HU-6 | T-6.2 | Actualizar stock tras registrar pérdida | 5
HU-7 | T-7.1 | Generar reporte de pérdidas filtrado | 8
HU-7 | T-7.2 | Exportar reporte de pérdidas a PDF | 5
HU-8 | T-8.1 | Implementar dashboard en React (gráficos) | 10
HU-8 | T-8.2 | Cargar datos dinámicamente desde Laravel | 6
HU-9 | T-9.1 | Exportar cualquier reporte a PDF | 4
HU-10 | T-10.1 | Integrar módulo de proyecciones | 28
HU-10 | T-10.2 | Correlacionar ventas con clima y velorios | 2
HU-11 | T-11.1 | CRUD de clientes en BD | 4
HU-11 | T-11.2 | CRUD de proveedores en BD | 4
HU-12 | T-12.1 | Consulta de ventas por cliente | 3
HU-12 | T-12.2 | Consulta de compras por proveedor | 3
HU-13 | T-13.1 | Integrar API de clima | 5
HU-14 | T-14.1 | Formulario de registro manual de velorios | 3
HU-15 | T-15.1 | Configurar sistema para funcionar offline | 6
HU-15 | T-15.2 | Sincronizar datos al volver conexión | 6
HU-16 | T-16.1 | Implementar login y roles de usuario | 6
HU-16 | T-16.2 | Configurar cifrado de contraseñas | 4
HU-17 | T-17.1 | Redacción del manual de usuario | 4
HU-17 | T-17.2 | Capacitación a la dueña | 6