## Ejemplo1
Control del Sprint 1 de 5 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Tareas | horas estimadas | 0: DIA | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
HU-1 - T-1.1 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 30
HU-1 - T-1.2 | 36 | Modifique la zona con color verde 5: 5 | 5
HU-1 - T-1.3 | 6 | [6 empty] | 0
HU-1 - T-1.4 | 6 | [6 empty] | 0
HU-2 - T-2.1 | 4 | [6 empty] | 0
HU-2 - T-2.2 | 5 | [6 empty] | 0
HU-2 - T-2.3 | 4 | [6 empty] | 0
HU-3 - T-3.1 | 6 | [6 empty] | 0
HU-3 - T-3.2 | 4 | [6 empty] | 0
HU-4 - T-4.1 | 3 | [6 empty] | 0
HU-5 - T-5.1 | 3 | [6 empty] | 0
HU-5 - T-5.2 | 4 | [6 empty] | 0
HU-6 - T-6.1 | 3 | [6 empty] | 0
HU-6 - T-6.2 | 3 | [6 empty] | 0
HU-7 - T-7.1 | 4 | [6 empty] | 0
HU-7 - T-7.2 | 3 | [6 empty] | 0
HU-8 - T-8.1 | 6 | [6 empty] | 0
HU-11 - T-11.1 | 3 | [6 empty] | 0
HU-11 - T-11.2 | 4
HU-16 - T-16.1 | 4 | [6 empty] | 0
| 137 | 137 | 131 | 125 | 119 | 113 | 107
Horas Reales de producto por realizar | 137 | 131 | 125 | 119 | 113 | 107
| 137 | 137 | 109.6 | 82.2 | 54.8 | 27.4 | 0
Horas Estimadas de producto por realizar | 137 | 109.6 | 82.2 | 54.8 | 27.4 | 0