## Ejemplo1
Control del Sprint 1 de 20 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
Tareas | horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
HU-1 - T-1.1 | 26 | DIA 1: 6; DIA 2: 6; DIA 3: 6; DIA 4: 6; DIA 5: 6 | 30
HU-1 - T-1.2 | 36 | DIA 6: 5; DIA 7: 5; DIA 8: 6; DIA 9: 5; DIA 10: 6; DIA 11: 5 | 32
HU-1 - T-1.3 | 6 | DIA 12: 4; DIA 13: 3 | 7
HU-1 - T-1.4 | 6 | [20 empty] | 0
HU-2 - T-2.1 | 4 | [20 empty] | 0
HU-2 - T-2.2 | 5 | DIA 14: 5; DIA 15: 4 | 9
HU-2 - T-2.3 | 4 | [20 empty] | 0
HU-3 - T-3.1 | 6 | [20 empty] | 0
HU-3 - T-3.2 | 4 | [20 empty] | 0
HU-4 - T-4.1 | 3 | [20 empty] | 0
HU-5 - T-5.1 | 3 | DIA 16: 5 | 5
HU-5 - T-5.2 | 4 | [20 empty] | 0
HU-6 - T-6.1 | 3 | [20 empty] | 0
HU-6 - T-6.2 | 3 | [20 empty] | 0
HU-7 - T-7.1 | 4 | [20 empty] | 0
HU-7 - T-7.2 | 3 | [20 empty] | 0
HU-8 - T-8.1 | 6 | [20 empty] | 0
HU-11 - T-11.1 | 3 | DIA 17: 3; DIA 18: 4 | 7
HU-11 - T-11.2 | 4 | DIA 19: 4; DIA 20: 3
HU-16 - T-16.1 | 4 | DIA 20: 2 | 2
| 137 | 137 | 131 | 125 | 119 | 113 | 107 | 102 | 97 | 91 | 86 | 80 | 75 | 71 | 68 | 63 | 59 | 54 | 51 | 47 | 43 | 38
Horas Reales de producto por realizar | 137 | 131 | 125 | 119 | 113 | 107 | 102 | 97 | 91 | 86 | 80 | 75 | 71 | 68 | 63 | 59 | 54 | 51 | 47 | 43 | 38
| 137 | 137 | 130.15 | 123.3 | 116.45 | 109.6 | 102.75 | 95.9 | 89.05 | 82.2 | 75.35 | 68.5 | 61.65 | 54.8 | 47.95 | 41.1 | 34.25 | 27.4 | 20.55 | 13.7 | 6.85 | 4.7962e-14
Horas Estimadas de producto por realizar | 137 | 130.15 | 123.3 | 116.45 | 109.6 | 102.75 | 95.9 | 89.05 | 82.2 | 75.35 | 68.5 | 61.65 | 54.8 | 47.95 | 41.1 | 34.25 | 27.4 | 20.55 | 13.7 | 6.85 | 4.7962e-14

## Hoja1
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
HU-1 | T-1.1 | Diseñar tabla de productos en BD | 3
HU-1 | T-1.2 | Crear modelo y controlador en Laravel | 4
HU-1 | T-1.3 | Implementar vista en React para mostrar stock | 5
HU-1 | T-1.4 | Vincular actualización automática con ventas y compras | 6
HU-2 | T-2.1 | Crear formulario para registrar compras | 4
HU-2 | T-2.2 | Guardar compras en BD (con proveedor y fecha) | 5
HU-2 | T-2.3 | Actualizar stock automáticamente al registrar compra | 4
HU-3 | T-3.1 | Generar boleta en PDF con datos de la venta | 6
HU-3 | T-3.2 | Guardar boleta en historial de ventas | 4
HU-4 | T-4.1 | Enviar boleta PDF al cliente | 3
HU-5 | T-5.1 | Crear CRUD de categorías en BD | 3
HU-5 | T-5.2 | Asociar productos a categorías | 4
HU-6 | T-6.1 | Formulario de pérdidas (motivo, fecha, cantidad) | 3
HU-6 | T-6.2 | Actualizar stock tras registrar pérdida | 3
HU-7 | T-7.1 | Generar reporte de pérdidas filtrado | 4
HU-7 | T-7.2 | Exportar reporte de pérdidas a PDF | 3
HU-8 | T-8.1 | Implementar dashboard en React (gráficos) | 6
HU-8 | T-8.2 | Cargar datos dinámicamente desde Laravel | 6
HU-9 | T-9.1 | Exportar cualquier reporte a PDF | 4
HU-10 | T-10.1 | Integrar módulo de proyecciones | 8
HU-10 | T-10.2 | Correlacionar ventas con clima y velorios | 8
HU-11 | T-11.1 | CRUD de clientes en BD | 4
HU-11 | T-11.2 | CRUD de proveedores en BD | 4
HU-12 | T-12.1 | Consulta de ventas por cliente | 3
HU-12 | T-12.2 | Consulta de compras por proveedor | 3
HU-13 | T-13.1 | Integrar API de clima | 5
HU-14 | T-14.1 | Formulario de registro manual de velorios | 3
HU-15 | T-15.1 | Configurar sistema para funcionar offline | 6
HU-15 | T-15.2 | Sincronizar datos al volver conexión | 6
HU-16 | T-16.1 | Implementar login y roles de usuario | 6
HU-16 | T-16.2 | Configurar cifrado de contraseñas | 4
HU-17 | T-17.1 | Redacción del manual de usuario | 4
HU-17 | T-17.2 | Capacitación a la dueña | 6