## Riesgos - Identificación
ID | Nombre del Riesgo | Categoria | Fuente del Riesgo | Tipo del Riesgo
R01 | Resistencia al cambio por parte de la dueña | Organizacional | Dificudl adaptación a las nuevas tecnologías y sistema creado para administrar el negocio. | Recursos Humanos
R02 | Falta de tiempo de la dueña para validaciones | Organizacional | Sobrecarga de trabajo en la florería, tanto como por gran cantidad de clientes o exceso de actividades en el negocio. | Recursos
R03 | Definición incompleta de requerimientos | Dirección de Proyecto | Comunicación insuficiente con el cliente o mala comunicación al momento de obtener los requerimientos. | Complejidad
R04 | Cambios frecuentes en los requerimientos | Dirección de Proyecto | Retroalimentación tardía o poco clara de parte del cliente para implementar o modificar el sistema. | Complejidad
R05 | Retraso en entregas por mala planificación | Dirección de Proyecto | Estimaciones poco realistas, retrasos constantes en los requerimientos o estimación de recursos inconsistentes. | Recursos
R06 | Errores en la integración del sistema (Laravel–React) | Técnico | Problemas de arquitectura o compatibilidad entre el Frontend y Backend. | Interfaces
R07 | Fallas en la base de datos PostgreSQL | Técnico | Problemas de cnfiguración, caídas del servidor, pérdida de datos o conexión al Backend. | Tecnología
R08 | Bajo rendimiento del sistema bajo carga | Técnico | Falta de pruebas de estrés o sistema sobrecargado por funciones o tecnología. | Tecnología
R09 | Vulnerabilidades de seguridad | Técnico | Mala implementación de autenticación o cifrado en los datos sensibles de la base de datos. | Seguridad
R10 | Dependencia de la API de clima | Externo | Caída o cambios en el servicio externo que provoca cambios en la interfaz. | Tecnología / Interfaces
R11 | Datos de velorios incompletos o inexactos | Externo | Fuente vista, manual para registrar esta información es poco confiable e inexacta. | Recursos / Datos
R12 | Problemas de conectividad a internet | Externo | Implementación nula de red en la florería o falta de conexión de parte de datos (móviles, WiFi o red), | Tecnología
R13 | Cambios normativos en boletas electrónicas | Externo | Falta de revisión de requisitos legales o tributarios en Chile | Normativa

## Riesgos - Análisis
ID | Nombre del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel de prioridad | Acción recomendada
R01 | Resistencia al cambio por parte de la dueña | Media | Alta | Alta | Capacitar y mostrar beneficios del sistema con ejemplos prácticos.
R02 | Falta de tiempo de la dueña para validaciones | Alta | Media | Alta | Planificar reuniones cortas y frecuentes, usar demostraciones rápidas.
R03 | Definición incompleta de requerimientos | Media | Alta | Alta | Refinar backlog continuamente y validar historias de usuario en cada sprint.
R04 | Cambios frecuentes en los requerimientos | Alta | Media | Alta | Usar control de versiones en backlog y documentar cambios acordados.
R05 | Retraso en entregas por mala planificación | Media | Alta | Alta | Dividir tareas en entregables pequeños y revisar carga de trabajo por sprint.
R06 | Errores en la integración del sistema (Laravel–React) | Media | Alta | Alta | Realizar pruebas de integración continua (CI/CD).
R07 | Fallas en la base de datos PostgreSQL | Media | Alta | Alta | Implementar backups automáticos y pruebas de restauración.
R08 | Bajo rendimiento del sistema bajo carga | Media | Media | Media | Ejecutar pruebas de rendimiento y optimizar consultas.
R09 | Vulnerabilidades de seguridad | Alta | Alta | Alta | Usar cifrado de contraseñas, HTTPS y pruebas de seguridad periódicas.
R10 | Dependencia de la API de clima | Media | Media | Media | Implementar una integración a una API segundaria en caso de que falle la principal.
R11 | Datos de velorios incompletos o inexactos | Media | Media | Media | Validar consistencia de datos y estandarizar formato de registro.
R12 | Problemas de conectividad a internet | Alta | Media | Alta | Permitir operación en modo offline con sincronización posterior.
R13 | Cambios normativos en boletas electrónicas | Baja | Alta | Media | Mantenerse actualizado con normativa del SII y plan de actualización rápida.

## RBS
Genios Traviesos
Organizacional | Dirección de Proyecto |  | Técnico | Externo
Resistencia al cambio por parte de la dueña | Definición incompleta de requerimientos |  | Errores en la integración del sistema (Laravel–React) | Dependencia de la API de clima
Falta de tiempo de la dueña para validaciones | Cambios frecuentes en los requerimientos |  | Fallas en la base de datos PostgreSQL | Datos de velorios incompletos o inexactos
| Retraso en entregas por mala planificación |  | Bajo rendimiento del sistema bajo carga | Problemas de conectividad a internet
|  |  | Vulnerabilidades de seguridad | Cambios normativos en boletas electrónicas
>

## EDT
1. Digitalización Florería Fernandita
1.1 Planificación | 1.2 Base de Datos | 1.3 Arquitectura | 1.4 Módulos | 1.5 Testing | 1.6 Cierre del Proyecto
1.1.1 Presentación del Proyecto | 1.2.1 Creación de Diagrama Entidad–Relación | 1.3.1 Creación de los Componentes | 1.4.1 Conexión a la Base de Datos | 1.5.1 Pruebas Funcionales | 1.6.1 Reunión y Validación
1.1.2 Carta Gantt | 1.2.2 Creación de la Base de Datos | 1.3.2 Diseño de la Estructura de Componentes | 1.4.2 Módulo de Inventario | 1.5.2 Pruebas No Funcionales | 1.6.2 Capacitación del personal
1.1.3 Informe y Documentación Inicial | 1.2.3 Rellenar BD con Datos Dummy | 1.3.3 Diseño de los Componentes | 1.4.3 Módulo de Compras y Ventas |  | 1.6.3 Informe y Documentación Final
|  |  | 1.4.4 Módulo de Informes y Proyecciones |  | 1.6.4 Marcha Blanca
1.4.5 Integración de API

## EDT - Diccionario
Codigo EDT | Nombre de elemento | Definicion
1 | Digitalización Florería Fernandita | Desarrollo de un sistema administrativo integral para la Florería Fernandita, incluyendo planificación, desarrollo, pruebas y cierre.
1.1 | Planificación
1.1.1 | Presentación del Proyecto | Preparación y exposición inicial del proyecto ante stakeholde
1.1.2 | Carta Gantt | Creación de cronograma del proyecto en formato Gantt.
1.1.3 | Informe y Documentación Inicial | Elaboración de documentos iniciales (visión, alcance, backlog inicial).
1.2 | Base de Datos
1.2.1 | Creación de Diagrama Entidad–Relación | Diseño conceptual de las entidades y relaciones de la base de datos.
1.2.2 | Creación de la Base de Datos | Implementación física de la base de datos en PostgreSQL.
1.2.3 | Rellenar BD con Datos Dummy | Generar e insertar datos de prueba para validar funcionamiento.
1.3 | Arquitectura
1.3.1 | Creación de los Componentes | Definir los componentes principales de la aplicación.
1.3.2 | Diseño de la Estructura de Componentes | Definir organización de carpetas, controladores, vistas y modelos.
1.3.3 | Diseño de los Componentes | Prototipar los componentes de la aplicación web.
1.4 | Módulos
1.4.1 | Conexión a la Base de Datos | Configuración de conexión entre Laravel y PostgreSQL.
1.4.2 | Módulo de Inventario | Desarrollo del CRUD para el manejo de stock y alertas.
1.4.3 | Módulo de Compras y Ventas | Registro de operaciones de compras y ventas, con actualización de stock.
1.4.4 | Módulo de Informes y Proyecciones | Implementación de reportes, dashboards y proyecciones.
1.4.5 | Integración de API | Integración de API de clima y módulo de velorios.
1.5 | Testing
1.5.1 | Pruebas Funcionales | Validación de que las funciones cumplen con los requerimientos definidos.
1.5.2 | Pruebas No Funcionales | Validación de rendimiento, seguridad y usabilidad.
1.6 | Cierre del Proyecto
1.6.1 | Reunión y Validación | Presentación del sistema a la dueña y validación de cumplimiento.
1.6.2 | Capacitación del Personal | Enseñar a la dueña y colaboradores a usar el sistema.
1.6.3 | Informe y Documentación Final | Entregar documentación técnica y de usuario.
1.6.4 | Marcha Blanca | Periodo de uso controlado para identificar errores en producción.