## Ejemplo1
Control del Sprint 1 de 20 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
Tareas | horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
HU-4 - T-4.1 | 7 | DIA 1: 4; DIA 2: 5; DIA 3: 4 | 13
HU-7 - T-7.1 | 8 | DIA 4: 5; DIA 5: 5; DIA 6: 6; DIA 7: 4 | 20
HU-7 - T-7.2 | 5 | DIA 8: 4; DIA 9: 4; DIA 10: 3 | 11
HU-8 - T-8.1 | 10 | DIA 11: 5; DIA 12: 4; DIA 13: 5 | 14
HU-10 - T-10.1 | 28 | DIA 14: 6; DIA 15: 4; DIA 16: 5; DIA 17: 5; DIA 18: 5; DIA 19: 4 | 29
HU-10 - T-10.2 | 2 | DIA 19: 2 | 2
HU-13 - T-13.1 | 5 | DIA 20: 6 | 6
HU-14 - T-14.1 | 3 | [20 empty] | 0
HU-15 - T-15.1 | 6 | [20 empty] | 0
HU-15 - T-15.2 | 6 | [20 empty] | 0
HU-17 - T-17.1 | 4 | [20 empty] | 0
HU-17 - T-17.2 | 6 | [20 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
| 90 | 90 | 86 | 81 | 77 | 72 | 67 | 61 | 57 | 53 | 49 | 46 | 41 | 37 | 32 | 26 | 22 | 17 | 12 | 7 | 1 | -5
Horas Reales de producto por realizar | 90 | 86 | 81 | 77 | 72 | 67 | 61 | 57 | 53 | 49 | 46 | 41 | 37 | 32 | 26 | 22 | 17 | 12 | 7 | 1 | -5
| 90 | 90 | 85.5 | 81 | 76.5 | 72 | 67.5 | 63 | 58.5 | 54 | 49.5 | 45 | 40.5 | 36 | 31.5 | 27 | 22.5 | 18 | 13.5 | 9 | 4.5 | 0
Horas Estimadas de producto por realizar | 90 | 85.5 | 81 | 76.5 | 72 | 67.5 | 63 | 58.5 | 54 | 49.5 | 45 | 40.5 | 36 | 31.5 | 27 | 22.5 | 18 | 13.5 | 9 | 4.5 | 0

## Hoja1
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
HU-1 | T-1.1 | Diseñar tabla de productos en BD | 3
HU-1 | T-1.2 | Crear modelo y controlador en Laravel | 4
HU-1 | T-1.3 | Implementar vista en React para mostrar stock | 5
HU-1 | T-1.4 | Vincular actualización automática con ventas y compras | 6
HU-2 | T-2.1 | Crear formulario para registrar compras | 4
HU-2 | T-2.2 | Guardar compras en BD (con proveedor y fecha) | 5
HU-2 | T-2.3 | Actualizar stock automáticamente al registrar compra | 4
HU-3 | T-3.1 | Generar boleta en PDF con datos de la venta | 6
HU-3 | T-3.2 | Guardar boleta en historial de ventas | 4
HU-4 | T-4.1 | Enviar boleta PDF al cliente | 3
HU-5 | T-5.1 | Crear CRUD de categorías en BD | 3
HU-5 | T-5.2 | Asociar productos a categorías | 4
HU-6 | T-6.1 | Formulario de pérdidas (motivo, fecha, cantidad) | 3
HU-6 | T-6.2 | Actualizar stock tras registrar pérdida | 3
HU-7 | T-7.1 | Generar reporte de pérdidas filtrado | 4
HU-7 | T-7.2 | Exportar reporte de pérdidas a PDF | 3
HU-8 | T-8.1 | Implementar dashboard en React (gráficos) | 6
HU-8 | T-8.2 | Cargar datos dinámicamente desde Laravel | 6
HU-9 | T-9.1 | Exportar cualquier reporte a PDF | 4
HU-10 | T-10.1 | Integrar módulo de proyecciones | 8
HU-10 | T-10.2 | Correlacionar ventas con clima y velorios | 8
HU-11 | T-11.1 | CRUD de clientes en BD | 4
HU-11 | T-11.2 | CRUD de proveedores en BD | 4
HU-12 | T-12.1 | Consulta de ventas por cliente | 3
HU-12 | T-12.2 | Consulta de compras por proveedor | 3
HU-13 | T-13.1 | Integrar API de clima | 5
HU-14 | T-14.1 | Formulario de registro manual de velorios | 3
HU-15 | T-15.1 | Configurar sistema para funcionar offline | 6
HU-15 | T-15.2 | Sincronizar datos al volver conexión | 6
HU-16 | T-16.1 | Implementar login y roles de usuario | 6
HU-16 | T-16.2 | Configurar cifrado de contraseñas | 4
HU-17 | T-17.1 | Redacción del manual de usuario | 4
HU-17 | T-17.2 | Capacitación a la dueña | 6