## Hoja1
Actividad | Fase 1 (Planificación) |  |  | Fase 2 (Base de Datos) |  |  | Fase 3 (Arquitectura) |  | Fase 4 (Desarrollo) | [6 empty] | Fase 5 (Testing) | Fase 6 (Cierre)
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17
Presentación del Proyecto | bar: Fase 1 (Planificación) S1
Carta Gantt | bar: Fase 1 (Planificación) S2
Informe y Documentación Inicial | bar: Fase 1 (Planificación) S3
Creación de Diagrama Entidad–Relación | bar: Fase 2 (Base de Datos) S4
Creación de la Base de Datos | bar: Fase 2 (Base de Datos) S5
Rellenar BD con Datos Dummy | bar: Fase 2 (Base de Datos) S6 to Fase 4 (Desarrollo) S14
Creación de los Componentes | bar: Fase 3 (Arquitectura) S7
Diseño de la Estructura de Componentes | bar: Fase 3 (Arquitectura) S8
Diseño de los Componentes | bar: Fase 3 (Arquitectura) S8
Conexión a la Base de Datos | bar: Fase 4 (Desarrollo) S9
Módulo de Inventario | bar: Fase 4 (Desarrollo) S10 to Fase 4 (Desarrollo) S11
Módulo de Compras y Ventas | bar: Fase 4 (Desarrollo) S12 to Fase 4 (Desarrollo) S13
Módulo de Informes y Proyecciones | bar: Fase 4 (Desarrollo) S14 to Fase 4 (Desarrollo) S15
Integración de API | bar: Fase 4 (Desarrollo) S15
Pruebas Funcionales | bar: Fase 5 (Testing) S16
Pruebas No Funcionales | bar: Fase 5 (Testing) S16
Reunión y Validación | bar: Fase 6 (Cierre) S17
Capacitación del Personal | bar: Fase 6 (Cierre) S17
Informe y Documentación Final | bar: Fase 6 (Cierre) S17
Marcha Blanca | bar: Fase 6 (Cierre) S17